## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2023-07-06
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project |  |  | 이자카야 이래 예약시스템 |  |  |  |  | 에러 발견 및 수정
Write |  |  | 강지윤
Work Break-down Structure | [8 empty] | 6월 | [17 empty] | 7월
[9 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Schedule |  | 산출물/비고 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1. | 기획 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 15일 최종완료 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  |  | 1.1.2. | UI 정의서 작성 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 15일 완료 / 3일 수정 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15; 2023-07-03
|  |  | 1.1.3. | 유스케이스 다이어그램 작성 | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 4일 최종완료 | bar: 2023-06-15; 2023-07-04
|  |  | 1.2.1. | 클래스 다이어그램 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 5일 최종완료 | bar: 2023-07-05
|  |  |  | 이알 다이어그램 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 4일 최종완료 | bar: 2023-06-30; 2023-07-04
|  |  |  | 시퀀스 다이어그램 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 5일 최종완료 | bar: 2023-07-05
|  |  |  | 다이어그램 수정 | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 매주 금요일 수정 | bar: 2023-06-16; 2023-06-23; 2023-06-30; 2023-07-06
|  |  | 1.2.2. | 기획 수정 및 ppt 작성 | 2023-06-15 | 2023-07-06 | 매주 목요일 수정/작성 | bar: 2023-06-15; 2023-06-22; 2023-06-29; 2023-07-06
2.0.0. 프론트 개발
| 2.1.0. | 테스트 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-07-04
|  |  | 2.1.1. | 고객 로그인 페이지 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19
|  |  |  | 아이디 찾기 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 20일 최종완료 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  |  | 비밀번호 찾기 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 23일 최종완료 | bar: 2023-06-22 to 2023-06-23
|  |  |  | 회원가입 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-19
|  |  |  | 마이페이지 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-19
|  |  |  | 로그아웃 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-19
|  |  |  | 비밀번호 변경 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 23일 최종완료 | bar: 2023-06-22 to 2023-06-23
|  |  |  | 회원 탈퇴 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 21일 최종완료 | bar: 2023-06-21
|  |  |  | 예약하기 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 20일 완료 / 26일 수정 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20; 2023-06-26
|  |  |  | 오늘의 이벤트(API) | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 29일 최종완료 | bar: 2023-06-28 to 2023-06-29
|  |  |  | 예약 확인 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 21일 최종완료 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
|  |  |  | 예약 변경 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 28일 최종완료 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21; 2023-06-27 to 2023-06-28
|  |  |  | 예약 취소 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 26일 최종완료 | bar: 2023-06-26
|  |  | 2.2.1. | 관리자 로그인 페이지 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-19
|  |  |  | 관리자 예약 확인 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 3일 최종완료 | bar: 2023-06-26; 2023-07-03
3.0.0. 백엔드 개발 및 DB 연결
| 3.1.0. | 테스트 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-06
|  |  | 3.1.1. | 고객 로그인 페이지 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 20일 최종완료 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  |  | 아이디 찾기 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 21일 최종완료 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21; 2023-07-03
|  |  |  | 비밀번호 찾기 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 23일 최종완료 | bar: 2023-06-23; 2023-07-03 to 2023-07-04
|  |  |  | 회원가입 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 19일 최종완료 | bar: 2023-06-19; 2023-07-04
|  |  |  | 마이페이지 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 20일 최종완료 | bar: 2023-06-20
|  |  |  | 비밀번호 변경 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 22일 최종완료 | bar: 2023-06-22
|  |  |  | 회원 탈퇴 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 22일 최종완료 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
|  |  |  | 예약하기 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 28일 최종완료 | bar: 2023-06-26 to 2023-06-28
|  |  |  | 오늘의 이벤트(API) | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 29일 최종완료 | bar: 2023-06-28 to 2023-06-29
|  |  |  | 예약 확인 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 28일 최종완료 | bar: 2023-06-27 to 2023-06-28
|  |  |  | 예약 변경 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 28일 최종완료 | bar: 2023-06-28
|  |  |  | 예약 취소 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 26일 최종완료 | bar: 2023-06-26
|  |  | 3.2.1. | 관리자 로그인 페이지 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 20일 최종완료 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  |  | 관리자 예약 확인 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 3일 최종완료 | bar: 2023-06-29 to 2023-06-30; 2023-07-03